## Лист1
Название и дата | 2015-09-29 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-25 | 2015-12-02 | 2015-12-09 | 2015-12-26
Реализовано: | Персонаж и перемещение | Создание физики | Объекты карты. | Наносимый урон, система очков. | Графика | Игровой сервер | Улучшение сетевых объектов | Анимации героя и обьектов | Аудио | Меню. Доработка.
Как выглядит: | Карта с примитивными объектами. Персонаж игрока способен перемещаться. Моделька игрока следует в его направлении. | Гравитация теперь действует на персонажа! Он способен прыгать + вводится "крюк". Доработка карты. | Реализация подбираемости объектов(жизни, броня, патроны, флаг). Свойства объектов. | Реализована механика наносимого урона из различного вида оружия, разработана система очков. | Уровни отрисованы. | В отладочной консоле пишутся данные координат других пользователей | Объекты используют координаты принятые от сервера | Имеется некоторая анимация персонажей | В результате действий персонажа, восприизводится определённая аудио-дорожка. | Появляется меню. Отладка некоторых аспектов.
Илдаркин Алексей ПС-22 | Создание окна главного цикла игры |  | Ввод новых текстуризированных объектов. | Оружие теперь наносит урон. | Карта становится раскрашенной, появляются other-объекты на фоне. | Разработка логики игрового сервера | Настройка синхронизации игроков | Анимирование объектов | Добавляем звуковое сопровождение, звуки ударов, ходьбы, стрельбы, перемещения на крюке, захвата флага. | Добавляется функционал в меню.
| Передвижение персонажа с помощью клавиш (WASD/Arrows) | Персонажа притягивает к земле. Реализован прыжок. | Ввод таких понятий, как текущее положение здоровья, брони, патронов, флаг. | За убийство другого персонажа/захват флага присваиваются очки команде персонажа.
| Вращение модельки объекта | Реализация крюка. | Реализация механики работы жизней, брони, флага.
| Начало разработки игровой карты | На карте появляется "многоуровневость".